## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Como usuario del sitio, quiero poder acceder a información de descuentos en establecimientos de comercio. | Planned | 4 | 1 | 3 | Desarrollo | Una vez el usuario accede, ingresará mediante enlace al listado de descuentos vigentes | Sin Impacto
2 | Como administrador del sitio, quiero listar todos los afiliados para realizar analisis estadísticos. | Planned | 6 | 2 | 3 | Desarrollo | Esta es una consulta sql que debemos pintar en el espacio del usuario administrador previa identificación. | Sin Impacto
3 | Como visitante del sitio, quiero ver los beneficios otorgados para poder decidir si me afilio o no al fondo de empleados. | Planned | 2 | 2 | 1 | Desarrollo | Publicaremos un enlace para que los usuarios visitantes puedan visualizar el listado de beneficios que se tienen | Sin Impacto
4 | Como administrador del sitio, quiero tener acceso a los mensajes que los usuarios no registrados envíen para poder brindarles una mejor atención. | Ongoing | 5 | 3 | 4 | Desarrollo | Se está trabajando en el desarrollo de la lógica del proceso | Sin Impacto
5 | Como usuario del fondo, quiero tener maneras de actualizar mis datos para recibir noticias actualizadas | Ongoing | 3 | 3 | 3 | Desarrollo | Se está trabajando en el desarrollo de la lógica del proceso | Sin Impacto
Horas
Note on A4: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: Story Points or Ideal Days
Note on E4: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.